## WSM
Mô hình trọng số (WSM) - Đề tài: Hệ thống đặt vé xe khách
Ngày tạo: 2025-10-27 09:39
Tiêu chí | Trọng số
Giá trị kinh doanh | 0.3
Tính khả thi kỹ thuật | 0.2
Khẩn cấp/Ưu tiên | 0.2
Rủi ro | 0.15
Chi phí triển khai | 0.15
Tổng
Chức năng | Giá trị kinh doanh | Tính khả thi kỹ thuật | Khẩn cấp/Ưu tiên | Rủi ro | Chi phí triển khai | Điểm trọng số
Đặt vé (tạo/sửa/hủy) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5
Thống kê/Báo cáo | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3.85
Cập nhật chuyến xe (thời gian thực) | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.8
Đăng nhập/Đăng xuất/Đổi mật khẩu & Quản trị người dùng | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3.75
Xem lịch sử hóa đơn | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3.55
Quản lý thông tin cá nhân | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3.35
Tìm kiếm chuyến xe, lịch trình, đơn giá, dịch vụ kèm | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.2
Quản lý xe | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3.2
Quản lý tuyến xe | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.05
Gửi phản hồi & đánh giá dịch vụ | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.05

## NPV
Phân tích NPV
Tỷ lệ chiết khấu | 0.12
Năm (t) | Chi phí | Lợi ích | Dòng tiền (CF) | Hệ số chiết khấu | CF chiết khấu | Lũy kế CF chiết khấu
0 | 300000 | 0 | -300000 | 1 | -300000 | -300000
1 | 120000 | 180000 | 60000 | 0.89286 | 53571.4286 | -246428.5714
2 | 80000 | 260000 | 180000 | 0.79719 | 143494.898 | -102933.6735
3 | 60000 | 320000 | 260000 | 0.71178 | 185062.8644 | 82129.191
4 | 60000 | 340000 | 280000 | 0.63552 | 177945.062 | 260074.2529
5 | 60000 | 360000 | 300000 | 0.56743 | 170228.0567 | 430302.3096
NPV | 430302.3096

## ROI
Phân tích ROI (Chiết khấu)
Tổng lợi ích chiết khấu | 1016104.1879
Tổng chi phí chiết khấu | 585801.8783
ROI | 0.73455
Năm (t) | Lợi ích (chiết khấu) | Chi phí (chiết khấu)
0 | 0 | 300000
1 | 160714.2857 | 107142.8571
2 | 207270.4082 | 63775.5102
3 | 227769.6793 | 42706.8149
4 | 216076.1467 | 38131.0847
5 | 204273.6681 | 34045.6113

## Payback
Phân tích Payback (Undiscounted & Discounted)
Tham số | Giá trị
Tỷ lệ chiết khấu | 0.12
NPV | 430302.3096
ROI (chiết khấu) | 0.73455
Bảng dòng tiền & lũy kế
Năm (t) | Chi phí | Lợi ích | CF | Lũy kế CF | Hệ số chiết khấu | CF chiết khấu | Lũy kế CF chiết khấu
0 | 300000 | 0 | -300000 | -300000 | 1 | -300000 | -300000
1 | 120000 | 180000 | 60000 | -240000 | 0.89286 | 53571.4286 | -246428.5714
2 | 80000 | 260000 | 180000 | -60000 | 0.79719 | 143494.898 | -102933.6735
3 | 60000 | 320000 | 260000 | 200000 | 0.71178 | 185062.8644 | 82129.191
4 | 60000 | 340000 | 280000 | 480000 | 0.63552 | 177945.062 | 260074.2529
5 | 60000 | 360000 | 300000 | 780000 | 0.56743 | 170228.0567 | 430302.3096
Kết quả Payback
Undiscounted Payback (năm thập phân) | 2.2308
Undiscounted Payback (năm + tháng) | 2 năm 3 tháng
Discounted Payback (năm thập phân) | 2.5562
Discounted Payback (năm + tháng) | 2 năm 7 tháng